## Sheet3 (2)
สรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558
ที่ | ยุทธศาสตร์ | ปี พ.ศ.2556 |  | ปี พ.ศ.2557 |  | ปี พ.ศ.2558 |  | รวม
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ
1 | ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านการคมนาคม/ | 34 | 18813400 | 26 | 26789400 | 27 | 6625100 | 87 | 52227900
ไฟฟ้า/ประปา
2 | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 24 | 33920000 | 30 | 18523500 | 37 | 34608000 | 91 | 87051500
3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 19 | 2090000 | 11 | 1130000 | 11 | 1130000 | 41 | 4350000
และวัฒนธรรม
4 | ยุทธศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม | 35 | 2622000 | 32 | 6532000 | 31 | 4562000 | 98 | 13716000
5 | ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ | 6 | 1220000 | 5 | 920000 | 5 | 970000 | 16 | 3110000
| รวม | 118 | 58665400 | 104 | 53894900 | 111 | 47895100 | 333 | 160455400

## บัญชีโครงการ
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเบ็ญ หมู่ 7 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเบ็ญ หมู่ 7 | 139000 | หมู่ 7 | กองช่าง
ฝายตามพระราชดำริ (ฝายแม้ว )
บริเวณห้วยลำพังชู รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.ศรีสว่างกำหนด
2 | โครงการขุดลอกและขยายหนองม่วง | ขุดลอกและขายหนองม่วง หมู่ 3 | 426000 | หมู่ 3 | กองช่าง
| บ้านหนองม่วงหมู่ 3 | ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 105 เมตร
ลึกเฉลี่ย 8.50 เมตร หรือปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 6,919 ลูกบาศก์เมตร
3 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บ้านเบ็ญ | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บ้านเบ็ญ หมู่ 7 | 212000 | หมู่ 7 | กองช่าง
| หมู่ 7 | โดยก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์สำหรับสูบน้ำ
4 | โครงการขุดลอกหนองแต้ บ้านหนองแต้ | ขุดลอกหนองแต้ โดยทำการขุดลอกพื้นที่ | 320000 | หมู่ 9 | กองช่าง
| หมู่ 9 | 6,450 ตารางเมตร ขุดลึกจากพื้นเดิม
1 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
6,114 ลูกบาศก์เมตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล. บ้านหัวขัว | ซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านหัวขัว หมู่ 6 | 132000 | หมู่ 6 | กองช่าง
| หมู่ 6 | บริเวณห้วยลำพังชู
2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหินตั้ง | ถนนคสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร | 300000 | หมู่ 10 | กองช่าง
| หมู่ 10 | ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร
2 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสงแดง | ถนนคสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร | 300000 | หมู่ 5 | กองช่าง
| หมู่ 5 เส้นข้างร้านรับซื้อของเก่าถนน | ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร
| สายนาโพธิ-ดอนกอก | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสว่าง | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร | 187000 | หมู่ 8 | กองช่าง
| หมู่ที่ 8 เส้นจากบ้านนายปราสาท-บ้านนาง | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
| ผ่องแผ้ว ข้าง อบต.ศรีสว่าง | 345 ตารางเมตร
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองน้อย | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองน้อย คุ้ม | 193500 | หมู่ 4 | กองช่าง
| หมู่ที่ 4 คุ้มหนองหินตั้ง | หนองหินตั้ง ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร
5 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวขัว หมู่ 6 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวขัว หมู่ 6 | 304000 | หมู่ 5 | กองช่าง
| เส้นจากบ้านนายมา-บ้านนายมี | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 138 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
552 ตารางเมตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนลาน | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนลาน | 304000 | หมู่ 2 | กองช่าง
| หมู่ที่ 2 เส้นบ้านนายคำบุ่นไปสวนนายใจ | ช่วงที่ 1 ต่อจากที่ดำเนินการในปีงบประ
| และถึงป้อมยาม | มาณ 2562ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
108 หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 เริ่มจากบ้านนายคำบุ่น ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15
เมตร
7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จาก | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากสี่แยกทาง | 88000 | หมู่ 1 | กองช่าง
| สี่แยกทางไปโรงเรียนหัวขัวไปยังหน้าบ้าน | ไปโรงเรียนหัวขัว ไปยังหน้าบ้านนาย
| นายประหยัด บ้านหนองแสง หมู่ 1 | ประหยัด บ้านหนองแสง หมู่ 1 ขนาด
|  | กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร | [15 empty] | v
ยาว 45 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
1 จุด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 5
เมตร
8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อม | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาตะ | 297500 | หมู่ 1 | กองช่าง
| ฝาตะแกรงเหล็กปิดภายในหมู่บ้าน | แกรงเหล็กปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
| บ้านหนองแสง หมู่ 1 | แสง หมู่ 1 จากสามแยกร้านค้านางเที่ยง
ไปยังหนองตระกล้า ขนาดกว้าง 0.30
เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 144 เมตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการปรับปรุงถนนดินพร้องลงหินคลุก | ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้าน | 116500 | หมู่ 8 | กองช่าง
| บ้านสว่าง หมู่ 8 | สว่าง หมู่ 8 จากสวนนายเพลินถึงเขต
บ้านจอก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 500
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่
ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย
10 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากสามแยก | ปรับปรุงถนนหินคลุกจากสามแยกนานาย | 105000 | หมู่ 4 | กองช่าง
| นานายจัญถึงสามแยกโคกหนองโพธิ์ | จรัญถึงสามแยกโคกหนองโพธิ์ บ้าน
| บ้านเมืองน้อย หมู่ 4 | เมืองน้อย หมู่ 4 ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 135
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งให้
เรียบร้อย
11 | โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ อบต.ศรีสว่าง | ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ อบต.ศรีสว่าง | 95000 | อบต. | กองช่าง
|  | เพื่อใช้เป็นห้องเก็บของด้านหน้าขนาด |  | สรีสว่าง
กว้าง 10 เมตร ด้านข้างขนาดกว้าง 6
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตรม.
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสน | ฝึกอบรมและปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสาร | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด
| เทศสำหรับผู้สูงอายุ | สนเทศสำหรับผู้สูงอายุ |  | ศรีสว่าง
2 | โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย | ฝึกอบรมและปฏิบัติทำขนมไทย | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด
ศรีสว่าง
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
3.2 แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ปลา | ฝึกอบรมและปฏิบัติในการเพาะพันธุ์ปลา | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
|  | เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ |  | ศรีสว่าง
2 | โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดต่าง ๆพร้อม | ฝึกอบรมให้ความรู้ในเพาะเห็ดต่าง ๆพร้อม | 10000 | อบต. | สำนักปลัด
| แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด | แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด |  | ศรีสว่าง
3. | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ | ฝึกอบรมและให้ความรู้ในเรื่องการทำ | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| ตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง | เกษตรทฤษฏีใหม่ตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจ |  | ศรีสว่าง
พอเพียง
4 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค | ฝึกอบรมและให้ความรู้ในการส่งเสริมการ | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
|  | เลี้ยงโค |  | ศรีสว่าง
4. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ
4.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 39500 | อบต. | กองการศึกษา
| (ค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่อง | สถานศึกษาในการพัฒนาครูผู้ดูแล |  | ศรีสว่าง
| แบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เด็ก/ผ้ดูแลเด็กของศูนพัฒนาเด็กเล็ก
2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน | จัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับ | 264600 | อบต. | กองการศึกษา
| ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสว่าง | นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | ศรีสว่าง
ตำบลศรีสว่าง จำนวน 54 คน
คนละ 20 บาท จำนวน 245
วันทำการ
3 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | จัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับใช้ในการ | 91800 | อบต. | กองการศึกษา
| (ค่าจัดการเรียนการสอนของศพด.ตำบลศรีสว่าง | เรียนการสอนของนักเรียน จำนวน 54 |  | ศรีสว่าง
คน ๆ ละ 1,700.- บาทเล็กตำบลศรีสว่าง
4 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์ | 112320 | อบต. | กองการศึกษา
| เด็กเล็ก ตำบลศรีสว่าง | พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีสว่าง |  | ศรีสว่าง
จำนวน 54 คน ๆ ละ 8 บาท
จำนวน 260 วันทำการ
5 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ | 228800 | โรงเรียน | กองการศึกษา
| บ้านหัวขัว (คุรุราษฏร์อุทิศ) | โรงเรียนบ้านหัวขัว(คุรุราษฏร์อุทิศ)
จำนวน 110 คน ๆ ละ 8 บาท
จำนวน 260 วันทำการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ | 260000 | โรงเรียน | กองการศึกษา
| สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง | โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง
จำนวน 125 คน ๆ ละ 8 บาท
จำนวน 260 วันทำการ
7 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ | 170560 | โรงเรียน | กองการศึกษา
| วัดชัยสมพร | โรงเรียนวัดชัยสมพร
จำนวน 82 คน ๆ ละ 8 บาท
จำนวน 260 วันทำการ
8 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฏร์ | สนับสนุนตามโครงการอาหาร | 440000 | โรงเรียน | กองการศึกษา
| อุทิศ) | กลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาล -
ป.6 จำนวนนักเรียน 110 คนๆ ละ
20 บาท 200 วันทำการ
9 | อุดหนุนโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง | สนับสนุนตามโครงการอาหาร | 500000 | โรงเรียน | กองการศึกษา
กลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาล -
ป.6 จำนวนนักเรียน 125 คนๆ ละ
20 บาท 200 วันทำการ
10 | อุดหนุนโรงเรียนวัดชัยสมพร | สนับสนุนตามโครงการอาหาร | 328000 | โรงเรียน | กองการศึกษา
กลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาล -
ป.6 จำนวนนักเรียน 82 คนๆ ละ
20 บาท 200 วันทำการ
4. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ | ตามโครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | 10,000 | อบต. | กองการศึกษา
ศรีสว่าง
2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์ | ตามโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์ | 100000 | อบต. | กองการศึกษา
| จังหวัดบุรีรัมย์ |  |  | ศรีสว่าง
3 | โครงการแข้งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | ตามโครงการแข้งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 20,000 | อบต. | กองการศึกษา
| อำเภอนาโพธิ์ |  |  | ศรีสว่าง
4 | โครงการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา | ตามโครงการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา | 10,000 | อบต. | กองการศึกษา
ศรีสว่าง
4. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ
4.3 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก | 118000 | อบต. | กองช่าง
| ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง | ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง |  | ศรีสว่าง
ขนาดกว้าง 19.20 เมตร ยาว 16 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 307.20 ตารางเมตร
4. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนา | จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนา | 176000 | อบต. | กองช่าง
| เด็กเล็กตำบลศรีสว่าง | เด็กเล็กตำบลศรีสว่าง 2 เส้นทาง |  | ศรีสว่าง
สายที่ 1 ม.10,ม.4,ม.8,ม.5และม.9เดือน
ละ 7,000.บาท
สายที่ 2 ม.6,ม.1,ม.3,ม.2และม.7เดือน
ละ 9,000.บาท
5. | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | จัดซื้อน้ำยาพ่นยุ่ง ทรายกำจัดลูกน้ำ | 70000 | อบต. | สำนักปลัด
|  | น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนกิจกรรม |  | ศรีสว่าง
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก | จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้ง | 30000 | อบต. | สำนักปลัด
| โรคพิษสุนัขบ้า | ออกให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและ |  | ศรีสว่าง
แมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุขบ้า
3 | โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ | ฝึกอบรมแลให้ความรู้การจัดการขยะ | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| ต่าง ๆในครัวเรือนและชุมชน | ต่าง ๆ ในครัวเรือนและชุมชน |  | ศรีสว่าง
4 | โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและ | อบรมนักเรียนไทยห่างไกลยาเสพติดและ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด
| เพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควร | เพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควร |  | ศรีสว่าง
5 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
| -โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุข | ฝึกอบรมโครงการปรับปรุงภาวะโภชนา | 6000 | อบต. | สำนักปลัด
| ภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | การและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา |  | ศรีสว่าง
| กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ | ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
| -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ | ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการและ | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา | สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ |  | ศรีสว่าง
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ | พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดา ฯ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| -โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน | ฝึกอบรม-โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| และชุมชนของพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม | ในโรงเรียนและชุมชนของพระกนิษฐา |  | ศรีสว่าง
| สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ | ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
6 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
| -โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา | ฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| ยาเสพติด (To be number one) | ปัญหายาเสพติด (To be number one) |  | ศรีสว่าง
| ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา | ยาเสพติด (To be number one)
| สิริวัฒนาพรรณวดี | ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
| -โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า | ฝึกอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 6500 | อบต. | สำนักปลัด
| ต้านมะเร็งเต้านม | สมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม |  | ศรีสว่าง
| -โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | ฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6500 | อบต. | สำนักปลัด
| ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ | ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ |  | ศรีสว่าง
| พระเทพรัตนราชสุดา ฯ | พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
7 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
| -โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา | ฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| ยาเสพติด (To be number one) | ยาเสพติด (To be number one) |  | ศรีสว่าง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| -โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุข | ฝึกอบรมโครงการปรับปรุงภาวะโภชนา | 6500 | อบต. | สำนักปลัด
| ภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | การและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา |  | ศรีสว่าง
| กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ | ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
| -โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน | ฝึกอบรม-โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล | 6500 | อบต. | สำนักปลัด
| และชุมชนของพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม | ในโรงเรียนและชุมชนของพระกนิษฐา |  | ศรีสว่าง
| สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ | ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
8 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
| -โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา | ฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข | 6000 | อบต. | สำนักปลัด
| ยาเสพติด (To be number one) | ยาเสพติด (To be number one) |  | ศรีสว่าง
| ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา | ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
| สิริวัฒนาพรรณวดี | สิริวัฒนาพรรณวดี
| -โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า | ฝึกอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| ต้านมะเร็งเต้านม | สมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม |  | ศรีสว่าง
| -โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ | ฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน | ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ |  | ศรีสว่าง
| ราชสุดา ฯ | พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
9 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
| -โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา | ฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข | 6500 | อบต. | สำนักปลัด
| ยาเสพติด (To be number one) | ยาเสพติด (To be number one) |  | ศรีสว่าง
| ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา | ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
| สิริวัฒนาพรรณวดี | สิริวัฒนาพรรณวดี
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| -โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | ฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6500 | อบต. | สำนักปลัด
| ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ | ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ |  | ศรีสว่าง
| พระเทพรัตนราชสุดา ฯ | พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
| -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ | ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการและ | 6500 | อบต. | สำนักปลัด
| อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา | สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ |  | ศรีสว่าง
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ | พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดา ฯ
10 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
| -โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา | ฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข | 6000 | อบต. | สำนักปลัด
| ยาเสพติด (To be number one) | ยาเสพติด (To be number one) |  | ศรีสว่าง
| ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา | ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
| สิริวัฒนาพรรณวดี | สิริวัฒนาพรรณวดี
| -โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า | ฝึกอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| ต้านมะเร็งเต้านม | สมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม |  | ศรีสว่าง
| -โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | ฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ | ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ |  | ศรีสว่าง
| พระเทพรัตนราชสุดา ฯ | พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
| -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ | ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการและ | 6500 | อบต. | สำนักปลัด
| อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา | สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ |  | ศรีสว่าง
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ | พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดา ฯ
| -โครงการควบคุมโรคมาลาเลียของสมเด็จ | ฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคมาลาเลีย | 6500 | อบต. | สำนักปลัด
| พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ | ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ |  | ศรีสว่าง
| รัตนราชสุดา ฯ | พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
| -โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน | ฝึกอบรม-โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| และชุมชนของพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม | ในโรงเรียนและชุมชนของพระกนิษฐา |  | ศรีสว่าง
| สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ | ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
12 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
| -โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา | ฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข | 6000 | อบต. | สำนักปลัด
| ยาเสพติด (To be number one) | ยาเสพติด (To be number one) |  | ศรีสว่าง
| ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา | ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
| สิริวัฒนาพรรณวดี | สิริวัฒนาพรรณวดี
| -โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ | ฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน | ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ |  | ศรีสว่าง
| ราชสุดา ฯ | พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| -โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า | ฝึกอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| ต้านมะเร็งเต้านม | สมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม |  | ศรีสว่าง
13 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
| -โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา | ฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข | 6000 | อบต. | สำนักปลัด
| ยาเสพติด (To be number one) | ยาเสพติด (To be number one) |  | ศรีสว่าง
| ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา | ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
| สิริวัฒนาพรรณวดี | สิริวัฒนาพรรณวดี
| -โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุข | ฝึกอบรมโครงการปรับปรุงภาวะโภชนา | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| ภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | การและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา |  | ศรีสว่าง
| กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ | ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
| -โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | ฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ | ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ |  | ศรีสว่าง
| พระเทพรัตนราชสุดา ฯ | พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
14 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
| -โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา | ฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข | 6000 | อบต. | สำนักปลัด
| ยาเสพติด (To be number one) | ยาเสพติด (To be number one) |  | ศรีสว่าง
| ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา | ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
| สิริวัฒนาพรรณวดี | สิริวัฒนาพรรณวดี
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| -โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | ฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ | ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ |  | ศรีสว่าง
| พระเทพรัตนราชสุดา ฯ | พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
| -โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช | ฝึกอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| ประสงค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา |  | ศรีสว่าง
| ภูมิพลอดุลยเดช | ภูมิพลอดุลยเดช
๕. | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาท | ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาท | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 |  | ศรีสว่าง
6. | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร | ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน | 10000 | อบต. | กองคลัง
| งานคลัง | ทรัพย์สิน |  | ศรีสว่าง
2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์ | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด
|  | และงานรัฐพิธี |  | ศรีสว่าง
3 | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | โครงการจัดหารายได้เพื่อกิจกรรม | 10,000 | ศรีสว่าง | สำนักปลัด
สาธารณกุศลต่าง
6. | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. | ฝึกอบรมให้ความรู้ อปพร.ให้มีความรู้ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด
|  | ทักษะ ในการปฏิบัติหน้าที่ |  | ศรีสว่าง
2 | โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน | ตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศ | 50,000 | อบต. | สำนักปลัด
|  | กาลสงกรานต์และปีใหม่ |  | ศรีสว่าง
6. | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน | 20,000 | อำเภอ | สำนักปลัด
| ยาเสพติดอำเภอนาโพธิ์ | เอาชนะยาเสพติดอำเภอนาโพธิ์ |  | นาโพธิ์
6. | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายลเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อง | ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | 30000 | อบต. | สำนักปลัด
| ถิ่นอำเภอนาโพธิ์ | ขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น |  | ศรีสว่าง

## ตัวสรุป
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
|  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 5 | 8.33 | 1229000 | 17.6098 | กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
| 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 11 | 18.33 | 2290500 | 32.82 | กองช่าง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
| 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 3.33 | 20000 | 0.29 | สำนักปลัด
| 3.2 แผนงานการเกษตร | 4 | 6.67 | 70000 | 1 | สำนักปลัด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการ
| 4.1 แผนงานการศึกษา | 10 | 16.66 | 2435580 | 34.9 | กองการศึกษา
| 4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 6.67 | 140000 | 2 | กองการศึกษา
| 4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 1.67 | 118000 | 1.69 | กองช่าง
| 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 1.67 | 176000 | 2.52 | กองการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
| 5.1 แผนงานสาธารณสุข | 14 | 23.33 | 330000 | 4.73 | สำนักปลัด
| 5.2 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.67 | 20000 | 0.29 | สำนักปลัด
| รวม | 53 | 88.33 | 6829080 | 97.8498
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
|  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
| 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 3 | 5 | 30000 | 0.43 | สำนักปลัด,กองคลัง
| 6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 3.33 | 70000 | 1 | สำนักปลัด
| 6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.67 | 20000 | 0.29 | สำนักปลัด
| 6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 1.67 | 30000 | 0.43 | สำนักปลัด
| รวม | 7 | 11.67 | 150000 | 2.15
| รวมทั้งสิ้น | 60 | 100 | 6979080 | 100

## Sheet3
สรุปผลการนำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 ไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
ที่ | ยุทธศาสตร์ | แผนพัฒนนาสามปี พ.ศ.2556-2558 |  | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 |  | คิดเป็นร้อยละของจำนวน | หมาเหตุ
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | โครงการที่นำไปพัฒนา
1 | ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านการคมนาคม/ | 34 | 18813400 | 6 | 360000 | 17.65 |  | 17.6471
ไฟฟ้า/ประปา
2 | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 24 | 33920000 | 4 | 280000 | 16.67 |  | 16.6667
3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 19 | 2090000 | 9 | 2437760 | 47.37 |  | 47.3684
และวัฒนธรรม
4 | ยุทธศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม | 35 | 2622000 | 15 | 680000 | 42.86 |  | 42.8571
5 | ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ | 6 | 1220000 | 4 | 580000 | 66.66 |  | 66.6667
| รวม | 118 | 58665400 | 38 | 4337760 | 32.02 |  | 32.2034